## Presupuesto
Componente | Descripción | Precio | Unidades | Subtotal | State | Link
Tubo CFRP | 22/20x1000 Fibra | 35.45 | 1 | 35.45 | 0 | https://www.clipcarbono.com/es/home/120-tubo-de-fibra-de-carbono-malla-vista-22mm-o-exterior-20mm-o-interior-1000mm-.html
Tubo Fibra | 22/20x1000 Fibra | 12.68 | 1 | 12.68 | 1 | https://es.aliexpress.com/item/4000345830932.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d54196fy4jHGV&algo_pvid=fe16943d-c7d8-4110-ab70-9cf0598009d3&algo_expid=fe16943d-c7d8-4110-ab70-9cf0598009d3-17&btsid=2100bdde16119481327955811e65fe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tubo Fibra | 22/20x500 Fibra x2 | 13 | 1 | 13 | 1 | https://es.aliexpress.com/item/4000377761158.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7b4599KGsGUD&algo_pvid=8b0315f2-f4e2-4527-9721-45ab9b10e37e&algo_expid=8b0315f2-f4e2-4527-9721-45ab9b10e37e-17&btsid=2100bdec16119909206976166e8d76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tubo Fibra | 10/8x500 Fibra x2 | 4.73 | 1 | 4.73 | 1 | https://es.aliexpress.com/item/4000377761158.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7b4599KGsGUD&algo_pvid=8b0315f2-f4e2-4527-9721-45ab9b10e37e&algo_expid=8b0315f2-f4e2-4527-9721-45ab9b10e37e-17&btsid=2100bdec16119909206976166e8d76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hex. CFRP | Hex 15/13 | 37.47 | 1 | 37.47 | 1 | https://www.clipcarbono.com/es/192-tubos-hexagonales-de-fibra-de-carbono-kevlar-vidrio
Tubo CFRP | Tubo 10/8 | 21.34 | 1 | 21.34 | 1 | https://www.clipcarbono.com/es/home/126-tubo-de-fibra-de-carbono-malla-vista-10mm-o-exterior-8mm-o-interior-1000mm-.html
GM5208-24 | Motor | 42.99 | 3 | 128.97 | 1 | https://shop.iflight-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=1347&search=gm5208
GM5208-12 | Motor | 39.9 | 3 | 119.7 | 1 | https://shop.iflight-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=279&search=GM5208-12
GM5208-12 | Motor + Enc. | 59.9 | 3 | 179.7 | 1 | https://shop.iflight-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=248&search=gm5208
Tornillos cam | Tornillo estándar para cámaras | 10.82 | 0 | 0 | 1 | https://www.amazon.es/SMALLRIG-Trinquete-Abrazadera-Liberaci%C3%B3n-Plataforma/dp/B072QL79R6/ref=sr_1_23?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tornillo+camara&qid=1611937937&sr=8-23
MPU-6050 | Acelerometro | 3.55 | 1 | 3.55 | 1 | https://www.amazon.es/SODIAL-MPU-6050-giroscopio-Acelerometro-Arduino/dp/B00K67X810/ref=sr_1_13?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2MV2JH76I6RR6&dchild=1
Batería | 6S 22,2V 1AHh | 29.99 | 1 | 29.99 | 1 | https://www.amazon.es/OVONIC-Quadcopter-Helic%C3%B3ptero-Aeroplano-Multi-Motor/dp/B07LFV77XJ/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lipo+
Batería Cheapo | 4S 1300mAh | 20.99 | 1 | 20.99 | 1 | https://www.amazon.es/Gens-ace-Tattu-14-8-cuadric%C3%B3pteros/dp/B016Q3QRQ0/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=4s+lipo&qid=1611942966&sr=https://www.amazon.es/Gens-ace-Tattu-14-8-cuadric%C3%B3pteros/dp/B016Q3QRQ0/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=4s+lipo&qid=1611942966
Batería | 4S 2,2AH 50C | 16.2 | 1 | 16.2 | 1 | https://hobbyking.com/es_es/rhino-2200mah-4s-50c-lipo-battery-pack-w-xt60.html?queryID=&objectID=83954&indexName=hbk_live_magento_es_es_products
Batería | 4S 1,4AH 65C | 12.68 | 1 | 12.68 | 1 | https://hobbyking.com/es_es/turnigy-1400mah-4s-65c-lipo-pack-w-xt60.html?queryID=&objectID=78391&indexName=hbk_live_magento_es_es_products
ESC | BL-32, controlador cuádruple | 55.89 | 1 | 55.89 | 1 | https://hobbyking.com/es_es/flycolor-x-cross-60a-bl-32-4in1-esc.html?queryID=&objectID=85301&indexName=hbk_live_magento_es_es_products
Placa | STM32 | 11.23 | 0 | 0 | 1 | https://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-microcontroladores/1438574/
ESC Cheapo |  | 8.44 | 3 | 25.32 | 1 | https://hobbyking.com/es_es/turnigy-multistar-blheli-32-arm-32bit-21a-2g-race-spec-esc-2-4s-opto.html?queryID=&objectID=72081&indexName=hbk_live_magento_es_es_products
ESC Good | 3-6S 40A Software guay | 9.86 | 3 | 29.58 | 1 | https://hobbyking.com/es_es/flycolor-x-cross-bl-32-35a-brushless-esc.html?queryID=&objectID=80893&indexName=hbk_live_magento_es_es_products
Conectores | Conectores batería | 5.99 | 1 | 5.99 | 1 | https://www.amazon.es/LHI-Female-Bullet-Connectors-Battery/dp/B01L0Z2650/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lipo%2Bsplitter&qid=1611943143&sr=8-3&th=1
Cables | Cables batería | 6.99 | 1 | 6.99 | 1 | https://www.amazon.es/Gauge-Silicone-Meters-Flexible-Impedance/dp/B074QR9DT9/ref=pd_bxgy_img_2/258-5448301-4789239?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B074QR9DT9&pd_rd_r=eda5414d-c753-42ec-9422-b3032fd88a37&pd_rd_w=50eb2&pd_rd_wg=1Y11u&pf_rd_p=12d945b9-5148-4c92-8c2a-6d4b36ee4de4&pf_rd_r=P55QG6H40W4QGHA5990D&psc=1&refRID=P55QG6H40W4QGHA5990D
Empuñaduras T.1 | De silicona | 8.99 | 1 | 8.99 | 1 | https://www.amazon.es/Morza-Bicicleta-apretones-Silicona-Ciclismo/dp/B07K6G3YJR/ref=pd_vtp_6?pd_rd_w=AdT9S&pf_rd_p=65d54441-1dc5-42a2-9761-85df6c7c0ac3&pf_rd_r=30503PZ4YPSCQCRX4RRP&pd_rd_r=cd254a13-d80c-4742-956f-8ae3de224d41&pd_rd_wg=6yIIx&pd_rd_i=B07K6G3YJR&psc=1
Empuñaduras T.2 | Tachonadas | 9.99 | 1 | 9.99 | 1 | https://www.amazon.es/Wonnell-Bicicleta-Ergonomicos-Antideslizante-Aluminio/dp/B08BZ43JYL/ref=pd_sbs_4?pd_rd_w=fgFVi&pf_rd_p=1546dfc9-c534-40ba-9a4e-5499ede14928&pf_rd_r=8Z8NG88H1S7872S98C5G&pd_rd_r=594f123e-51cd-4ab4-bd56-b6b38fd2a786&pd_rd_wg=hlPmM&pd_rd_i=B08BZ43JYL&psc=1
Tornillos | Tornillos para las uniones |  | 1 | 0 | 1
Filamento | Calcular en base a la masa utilizada (negro) 1kg | 24 | 0 | 0 | 1
Total |  |  |  | 266.21
Total sin IVA |  |  |  | 210.3059
Precios en el momento de realización del presupuesto pueden verse sujetos a cambios en el tiempo.

## Tiempos
| Min. | Max. | All min | All max
Planificación | 3 días | 15 días | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Descripción del proceso de diseño: 1. Modelado 3D. Guardado de diseños para posterior impresión. 2. Compra de motor, controlador y batería individual para realizar pruebas y calibración. 3. Programación de los microcontroladores para correcto funcionamiento, incluida comprobación. Descripción del proceso de Construcción: 1. Impresión de los modelos. 2. Montaje, calibración y pruebas.
Desarrollo | 15 días | 3 meses | 2021-01-30 | 2021-01-30
Financiación | Inmediata | 2 meses | 2021-01-31 | 2021-01-31
Pedidos | 3 días | 3 meses | 2021-02-01 | 2021-02-01
Construcción | 1 día | 7 días | 2021-02-02 | 2021-02-02
Pruebas | 2 días | 7 días | 2021-02-03 | 2021-02-03
Ajustes | 1 día | 7 días | 2021-02-04 | 2021-02-04
|  |  | 2021-02-05 | 2021-02-05
Aprox. | 25 días | 179 días | 2021-02-06 | 2021-02-06
|  |  | 2021-02-07 | 2021-02-07
Media | 102 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08
|  |  | 2021-02-09 | 2021-02-09
|  |  | 2021-02-10 | 2021-02-10
|  |  | 2021-02-11 | 2021-02-11
|  |  | 2021-02-12 | 2021-02-12
|  |  | 2021-02-13 | 2021-02-13
|  |  | 2021-02-14 | 2021-02-14
|  |  | 2021-02-15 | 2021-02-15
|  |  | 2021-02-16 | 2021-02-16
|  |  | 2021-02-17 | 2021-02-17
|  |  | 2021-02-18 | 2021-02-18
|  |  | 2021-02-19 | 2021-02-19
|  |  | 2021-02-20 | 2021-02-20
|  |  | 2021-02-21 | 2021-02-21
|  |  | 2021-02-22 | 2021-02-22
2021-02-23
|  |  | 25 días | 2021-02-24
2021-02-25
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-11
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-26
2021-03-27
2021-03-28
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-31
2021-04-01
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-08
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-13
2021-04-14
2021-04-15
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-19
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-27
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-20
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-24
2021-05-25
2021-05-26
2021-05-27
2021-05-28
2021-05-29
2021-05-30
2021-05-31
2021-06-01
2021-06-02
2021-06-03
2021-06-04
2021-06-05
2021-06-06
2021-06-07
2021-06-08
2021-06-09
2021-06-10
2021-06-11
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-24
2021-06-25
2021-06-26
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-29
2021-06-30
2021-07-01
2021-07-02
2021-07-03
2021-07-04
2021-07-05
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-08
2021-07-09
2021-07-10
2021-07-11
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-15
2021-07-16
2021-07-17
2021-07-18
2021-07-19
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-22
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
179 días